## ผด.01
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
|  |  | ที่ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการ |  | -
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมรายได้
และการผลิต | การพัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และ | 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 |  | 5000 |  | สำนักปลัดฯ
การผลิต
รวม |  |  | 1 |  | 5000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และ
คุณภาพชีวิต | การพัฒนาสังคมและคุณภาพ | 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 |  | 67000 |  | สำนักปลัดฯ
| ชีวิต | 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 |  | 72000 |  | สำนักปลัดฯ
|  | 3.3 แผนงานการศึกษา | 9 |  | 6804945 |  | สำนักปลัดฯ
|  | 3.4 แผนงานสาธารณสุข | 8 |  | 521000 |  | กองสาธารณสุขฯ
|  | 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 |  | 50000 |  | กองช่าง
|  | 3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 9 |  | 122000 |  | สำนักปลัดฯ
|  | 3.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 5 |  | 80000 |  | สำนักปลัดฯ
|  | 3.8 แผนงานการเกษตร | 2 |  | 52000 |  | สำนักปลัดฯ
|  | 3.9 แผนงานงบกลาง | 6 |  | 16888735 |  | สำนักปลัดฯ
รวม |  |  | 49 |  | 24657680
4
ยุทธศาสตร์ |  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
แผนงาน |  |  | ที่ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม | การพัฒนาด้านการบริหาร | 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 |  | 10000 |  | กองสาธารณสุขฯ
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4.2 แผนงานการเกษตร | 3 |  | 25000 |  | กองสาธารณสุขฯ
รวม |  |  | 5 |  | 35000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร
งานให้มีความเป็นเลิศ | การพัฒนาระบบบริหารงานให้มี | 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 |  | 220000 |  | สำนักปลัดฯ
| ความเป็นเลิศ | [5 empty] | /กองคลัง
รวม |  |  | 2 |  | 220000
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค | การพัฒนาเส้นทางคมนาคม | 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 10 |  | 6141800 |  | กองช่าง
รวม |  |  | 10 |  | 6141800
รวมทั้งสิ้น |  |  | 67 |  | 31059480
แบบ ผด.01

## ผด.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมรายได้ และการผลิต
กลยุทธ์ การพัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ | - ตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เช่น | 5000 | ศูนย์ถ่ายทอด | สำนักปลัดฯ
| เกษตรประจำตำบลเขาล้าน | ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ |  | เทคโนโลยีฯ
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ
สำนักงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การจัดทำประชาคม ประชุม | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวที | 2000 | หมู่ที่ 1 - 6, | สำนักปลัด ฯ
|  | ประชุมประชาคม จัดทำแผนต่าง ๆ |  | 8 - 11
|  | ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ |  | ตำบลเขาล้าน
พัฒนาตำบล พื้นที่
6
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการ อบต.เขาล้าน เคลื่อนที่ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. | 5000 | หมู่ที่ 1 - 6, | สำนักปลัดฯ
|  | เขาล้านเคลื่อนที่ พบประชาชน |  | 8 - 11
ตำบลเขาล้าน
3 | โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 20000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนพระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
4 | โครงการในการปกป้องสถาบันของชาติ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการใน | 5000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
5 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง | 5000 | หมู่ที่ 1 - 6, | สำนักปลัด ฯ
| ในโอกาสต่างๆ | ทำความสะอาดบริเวณสองข้างทาง |  | 8 - 11
|  | สาธารณะในเขตพื้นที่ บริเวณที่ |  | ตำบลเขาล้าน
สาธารณะฯ
6 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการดูแล | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย | 30000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| ผู้สูงอายุ | ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทน
กรรมการ เป็นต้น
7
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฝึกอบรมทบทวน อปพร./จัดทำแผน | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 20000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหรือฝึกซ้อม | ทบทวน อปพร./จัดทำแผนป้องกัน
| แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ภัยฝ่ายพลเรือน และหรือฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือ | 2000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| เทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ | กิจกรรมต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่
| ฯลฯ | เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ เกี่ยวกับการดำเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
3 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก | 50000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| ภัยพิบัติ | อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ฯลฯ
8
3.3 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวัสดุ - | 10000 | โรงเรียนในพื้นที่ | สำนักปลัดฯ
|  | อุปกรณ์ และการจ้างเหมาบริการ |  | ตำบลเขาล้าน
ที่ใช้ในการจัดงาน
2 | โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวัสดุ - | 10000 | วัดในพื้นที่ | สำนักปลัดฯ
| จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ | อุปกรณ์ และการจ้างเหมาบริการ |  | ตำบลเขาล้าน
ที่ใช้ในโครงการ
3 | โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวัสดุ - | 50000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
อุปกรณ์ และการจ้างเหมาบริการที่ใช้
ในโครงการ เช่น เวที เครื่องเสียง
ของรางวัล น้ำดื่ม ฯลฯ
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1493345 | ศพด. อบต. | สำนักปลัดฯ
| สถานศึกษา | สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาล้าน |  | เขาล้าน
.
| - ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.อบต. | - เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 152388 | ศพด. อบต. | สำนักปลัดฯ
| เขาล้าน จำนวน 3 ศูนย์ | ศพด. อบต.เขาล้าน จำนวน 3 ศูนย์ |  | เขาล้าน
| - ค่าหนังสือเรียน ศพด. อบต.เขาล้าน | - เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน ศพด. อบต. | 16600 | ศพด. อบต. | สำนักปลัดฯ
| จำนวน 3 ศูนย์ | เขาล้าน จำนวน 3 ศูนย์ |  | เขาล้าน
9
3.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.อบต. | - เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. อบต. | 24070 | ศพด. อบต. | สำนักปลัดฯ
| เขาล้าน จำนวน 3 ศูนย์ | เขาล้าน จำนวน 3 ศูนย์ |  | เขาล้าน
| - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด. อบต. | - เพื่อเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด. | 26975 | ศพด. อบต. | สำนักปลัดฯ
| เขาล้าน จำนวน 3 ศูนย์ | อบต.เขาล้าน จำนวน 3 ศูนย์ |  | เขาล้าน
| - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด. อบต. | - เพื่อเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 38512 | ศพด. อบต. | สำนักปลัดฯ
| เขาล้าน จำนวน 3 ศูนย์ | ศพด. อบต.เขาล้าน จำนวน 3 ศูนย์ |  | เขาล้าน
| - ค่าโครงการอาหารกลางวัน ศพด. | - เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน ศพด. | 1234800 | ศพด. อบต. | สำนักปลัดฯ
| อบต.เขาล้าน จำนวน 3 ศูนย์ | อบต.เขาล้าน จำนวน 3 ศูนย์ |  | เขาล้าน
5 | จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวัสดุ - | 10000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. | อุปกรณ์ และการจ้างเหมาบริการที่ใช้
| เขาล้าน | ในโครงการ
6 | ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวัสดุ - | 3000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| เด็กเล็กสังกัด อบต.เขาล้าน | อุปกรณ์ และการจ้างเหมาบริการที่ใช้
ในโครงการ
7 | อบรมครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวัสดุ - | 20000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| บุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงาน | อุปกรณ์ และการจ้างเหมาบริการที่ใช้
ในโครงการ
10
3.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ | - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ | 1730000 | โรงเรียนในพื้นที่ | สำนักปลัดฯ
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ อบต. | โรงเรียนในเขตพื้นที่ และศูนย์พัฒนา |  | ตำบลเขาล้าน
| เขาล้าน | เด็กเล็ก ของ อบต.เขาล้าน จำนวน |  | ศพด.อบต.เขาล้าน
|  | 3 ศูนย์ |  | จำนวน 3 ศูนย์
9 | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเงิน | 3478600 | โรงเรียนในพื้นที่ | สำนักปลัดฯ
| พื้นที่ อบต.เขาล้าน จำนวน 5 โรงเรียน | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร |  | ตำบลเขาล้าน
กลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.
เขาล้าน จำนวน 5 โรงเรียน
3.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวน | 26000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
| ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค | สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ | - เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทา | 50000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
| หน้าที่ของ อปท.กรณีการป้องกันและ | ความเดือดร้อนหรือเยียวยาให้กับผู้
| ควบคุมโรคติดต่อ | ประสบภัย
11
3.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 200000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 10 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 3 โครงการ
| - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 80000 | หมู่ที่ 1 - 6, | กองสาธารณสุขฯ
| ประสงค์ | โครงการจัดอบรมหมอหมู่บ้านในพระ |  | 8 - 11
|  | ราชประสงค์ หมู่ที่ 1 - 6, 8 - 11 |  | ตำบลเขาล้าน
| - โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | หมู่ที่ 1 - 6, | กองสาธารณสุขฯ
| สุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ |  | 8 - 11
| เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | สุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา |  | ตำบลเขาล้าน
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู่ที่ 1 - 6, 8 - 11
| - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 90000 | หมู่ที่ 1 - 6, | กองสาธารณสุขฯ
| ยาเสพติด To be number one (ศูนย์ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา |  | 8 - 11
| เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) | ยาเสพติด To be number one |  | ตำบลเขาล้าน
| ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา | (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
| สิริวัฒนาพรรณวดี | ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1 - 6 ,
8 - 11
12
3.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการการ | 5000 | หมู่ที่ 5 , 9 | กองสาธารณสุขฯ
|  | ป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย พื้นที่ |  | ตำบลเขาล้าน
ปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อ
ความปลอดภัยจากโรคไข้มาลาเรีย
5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้อง | 5000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
| สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 | กันและแก้ไขปัญฆาสถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5
6 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 5000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
| สุนัขบ้า | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ใน
เขตพื้นที่ตำบลเขาล้าน
7 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้อง | 5000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
กันและระงับโรคติดต่อ
8 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการฉีด | 150000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
| จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร. | วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ
| สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร | สุนัขบ้า
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
8 | อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานในเขต | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเงิน | 75000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
| อบต.เขาล้าน | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการ
13
3.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
สาธารณสุข หมู่บ้านละ 7,500 บาท
จำนวน 10 หมู่บ้าน
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 50000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
| หน้าที่ของ อปท. กรณีการส่งเสริมและ | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
| พัฒนาคุณภาพชีวิต | ของ อปท.กรณีการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | Action citizen การสร้างพลังพลเมือง | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 50000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น | Action citizen การสร้างพลังพลเมือง
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น
2 | การดำเนินงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 2000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| A B C หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น | กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน
พัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน
14
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/ | 5000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| และครอบครัว การส่งเสริมความเสมอ | กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
| ภาคระหว่างหญิงชาย การคุ้มครองพิทักษ์ | ครอบครัว การส่งเสริมความเสมอ
| สิทธิสตรีและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง | ภาคระหว่างหญิงชายฯ
ของสถาบันครอบครัว ฯลฯ
4 | โครงการเขาล้านโมเดล | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 15000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
เขาล้านโมเดล เพื่อการแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบชุมชน
บูรณาการ
5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 10000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| และยาเสพติดและเพื่อสนับสนุนการจัด | ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และ
| ระเบียบสังคม | ยาเสพติดและเพื่อสนับสนุนการจัด
ระเบียบสังคม
6 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกน | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 10000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| นำ To Be Number One | ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ
To Be Number One
7 | โครงการฝึกอบรมและสนับสนุนส่งเสริม | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 15000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| กลุ่มอาชีพให้แก่ราษฎร | ฝึกอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้แก่ราษฎร
15
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการเยาวชนหัวใจสีขาว ต้านยา | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 10000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| เสพติด | เยาวชนหัวใจสีขาวต้านยาเสพติด
9 | โครงการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง | 5000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| ของรัฐบาลตามแนวทางของประชาธิป | เสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล
| ไตยชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวน | ตามแนวทางฯ
การจัดทำ ทบทวนปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพแผนชุมชน
3.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การจัดการแข่งขันกีฬา | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 10000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
2 | โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าตอบแทน | 20000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| สำหรับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป | กรรมการ ค่าจัดทำสนาม ฯลฯ
3 | การจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงาน เช่น วัน | 20000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| ประเพณีต่าง ๆ | สงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันขึ้นปีใหม่
ฯลฯ
16
3.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | - เพื่อเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์ และการ | 15000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
จ้างเหมาบริการ ที่ใช้ในการจัดงาน
จัดนิทรรศการ ฯลฯ
5 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี | - เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งต้นเทียน | 15000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| ท้องถิ่น (ประเพณีแห่เทียนและถวาย | รถเทียน ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ
เทียนพรรษา)
3.8 แผนงงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ | - เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทา | 50000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| หน้าที่ของ อปท.กรณีเกษตรกรผู้มีรายได้ | ความเดือดร้อนหรือเยียวยาให้กับผู้
| น้อย | ประสบภัย
2 | โครงการแผนเมืองสุขภาพปลอดสารพิษ | - เพื่อใช้จ่ายตามโครงการเกษตรปลอด | 2000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
สารพิษ ต้นไม้มิตรภาพ ผักสวนครัวรั้ว
กินได้
17
3.9 แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 13000000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป
2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ | 2500000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
ให้แก่คนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด
3 | เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีผู้ป่วยเอดส์ | 200000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ
ทำการวินิจฉัยแล้ว
4 | เงินสำรองจ่าย | - ในกรณีจำเป็นหรือการป้องกันและ | 997627 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
|  | บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน |  |  | กองช่าง
ที่เกิดจากสาธารณภัย
5 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน | 15000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
สวัสดิการชุมชนในพื้นที่
6 | เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน | 176108 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
| ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล) | หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ (กองทุนตำบล)
18
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะระดับ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก | 5000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
| ครัวเรือน | อบรมคัดแยกขยะระดับครัวเรือน
2 | โครงการรักษาความสะอาดและความ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 5000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
| เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน | ตามโครงการฯ
4.2 แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 3000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
| สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของ | เช่น การพัฒนาและรณรงค์การใช้
| พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ | หญ้าแฝก การปลูกต้นไม้ริมถนนสาย
| โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ | ต่าง ๆ ฯลฯ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
19
4.2 แผนงานการเกษตร (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 2000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวายหรือ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3 | โครงการฝึกอบรมให้มีความตระหนักร่วม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 20000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
| อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด | เช่น ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข หรือ
| ล้อมป่าไม้ | ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรม
ชาติ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ | 20000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| ตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน | เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
| ตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล | ผู้บริหารท้องถิ่น
20
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ | 200000 | อบต.เขาล้าน | กองคลัง
| ทะเบียนทรัพย์สิน | โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค
กลยุทธ์ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว | 492800 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| สวนขนุน ซอย 2 (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 10 | 190 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือ |  | ต.เขาล้าน
| บ้านสวนขนุน | พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
760 ตร.ม.
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว | 442000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| ซอยคละทอง หมู่ที่ 2 บ้านนาตาปะขาว | 170 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือ |  | ต.เขาล้าน
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
680 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน
6 ท่อน และรางระบายน้ำตัวยูยาว
18 ม.
21
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว | 231900 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| ซอยชุ่มวงศ์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง | 90 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือ |  | ต.เขาล้าน
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
360 ตร.ม.
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว | 493700 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| ซอยสวนขนุน - ดอนสูง (ตอนที่ 2) | 190 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือ |  | ต.เขาล้าน
| หมู่ที่ 10 บ้านสวนขนุน | พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว | 493700 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| ซอยสวนฟ้าอรุณ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 8 | 190 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือ |  | ต.เขาล้าน
| บ้านดอนใจดี | พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
760 ตร.ม.
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว | 491700 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| ทุ่งกลาง ซอย 1 (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 6 | 190 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือ |  | ต.เขาล้าน
| บ้านทุ่งกลาง | พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
760 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน
7 ท่อน
22
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว | 493700 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| ร่วมใจพัฒนา ซอย 1 (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 2 | 190 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือ |  | ต.เขาล้าน
| บ้านนาตาปะขาว | พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.
8 | โครงการขยายไหล่ทางโดยทำการเท | - ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะ | 675500 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย รพช. - | ทางยาว 17 ม. ความหนา 0.15 ม. |  | ต.เขาล้าน
| ห้วยแห้ง (ปข.ถ.24-006) หมู่ที่ 1 | วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์
| บ้านห้วยแห้ง | กลาง 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน
ช่วงที่ 2 ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรกว้าง
ข้างละ 0.50 ม. ระยะทางยาว 955 ม.
ความหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม.
9 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย | - ปริมาณงาน เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง | 1789900 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| นาล้อม - โป่งแดง (ปข.ถ..24-005) | 9 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM |  | ต.เขาล้าน
| หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 3 บ้าน | LAMPS 250 WATTS CUT-OFF
| นาล้อม | TAPERED STEEL POLE SINGLE
BRACKET ชนิดความสูงเสา 9 ม.
หลอด 250 W.HPS. ติดตั้งแบบริม
ถนน ระยะทางยาว 1,000 ม. จำนวน
34 ต้น
23
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนน | - โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. | 536900 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| ซอยมิตรบำรุง หมู่ที่ 4 บ้านพุตะแบก | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน |  | ต.เขาล้าน
137 ท่อน บ่อพัก 1.00x1.00 ม.
จำนวน 15 บ่อ หรือความยาวรวม
152 ม.
แบบ ผด.02

## ผด.01 (1)
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
กรณีกันเงินสะสม
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
|  |  | ที่ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เส้นทางคมนาคม |  | 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 8 |  | 5250700 |  | กองช่าง
แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
รวม |  |  | 8 |  | 5250700
รวมทั้งสิ้น |  |  | 8 |  | 5250700
แบบ ผด.01

## ผด.02 (1)
25
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีกันเงินสะสม)
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
6.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว | 434000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
| ซอยจั่นจินดา (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 11 บ้าน | 180 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือ |  | ต.เขาล้าน
| ห้วยน้ำทรัพย์ | พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.
2 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนน | - ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box | 505000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| ซอยอิ่มใจ หมู่ที่ 2 บ้านนาตาปะขาว | Culvert) ขนาด 2.40x1.60 ม. ยาว |  | ต.เขาล้าน
6 ม. ชนิด 3 ช่อง
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว | 461400 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| สายหนองปลา - ลุ่มมะซาง (ตอนที่ 2) | 190 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ |  | ต.เขาล้าน
| หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกลาง | คสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว | 461400 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
| ซอยตาเยื้อง (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 11 บ้าน | 190 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ |  | ต.เขาล้าน
| ห้วยน้ำทรัพย์ | คสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.
26
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ลำห้วย | - ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง 2.80 ม. | 244500 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| กระแทก (บริเวณท่อลอดเหลี่ยมหลังบ้าน | ยาว 14 ม. ความหนา 0.25 ม. |  | ต.เขาล้าน
ป้ากาหลง) หมู่ที่ 4 บ้านพุตะแบก
6 | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนน | - ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง 0.80 ม. | 206000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| ทุ่งกลาง - หนองปลา หมู่ที่ 6 บ้าน | ยาว 52 ม. |  | ต.เขาล้าน
ทุ่งกลาง
7 | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนน | - ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง 0.80 ม. | 88400 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| ทุ่งกลาง - ซังชะมวง หมู่ที่ 6 บ้าน | ยาว 23 ม. |  | ต.เขาล้าน
ทุ่งกลาง
8 | จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบยืดสไลด์ | - รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบยืดสไลด์ | 2850000 | อบต.เขาล้าน | กองช่าง
| เลื่อนเข้าออกได้ ขนาดความสูงปฏิบัติ | เลื่อนเข้าออกได้ ขนาดความสูงปฏิบัติ
| งานไม่น้อยกว่า 12 เมตร | งานไม่น้อยกว่า 12 ม. ใช้รถยนต์ดีเซล
ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าตัวรถ
มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130
แรงม้า ชุดบูมกระเช้าสามารถยืดสไลด์
ออกได้ มีชุดควบคุมแบบไฟฟ้าอยู่บน
กระเช้า และชุดควบคุมด้านล่าง มีปุ่ม
หยุดฉุกเฉิน มีขาค้ำยัน 2 คู่ มีระบบ
เซ็นเซอร์การทำงานขาค้ำยันเท้าค้ำยัน
27
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
คู่หน้าและคู่หลังมีคานยืดกางออกไฮ
ดรอลิคและกดลงพื้นได้ด้วยระบบไฮ
ดรอลิคมีระบบความปลอดภัยป้องกัน
การทำงานหรือเตือนเมื่อขาค้ำยันลอย
จากพื้นหรือไม่บาลานมีระบบความ
ปลอดภัยป้งอกันการเคลื่อนตัวขาค้ำ
ยันกางออกเมื่อบูมไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง
เก็บ มีระบบเตือนหรือมีสัญญาณแสง
เพื่อเตือนเมื่ออยู่ในตำแหน่งผิดพลาด
มีตู้เก็บอุปกรณ์ด้านซ้ายและด้านขวา
ของตัว พร้อมมีสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ
LED ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ
แบบ ผด.02

## ผด.02-1
28
จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทครุภัณฑ์
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | ดำเนินการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 9800 | อบต.เขาล้าน | กองคลัง
| ขนาด 4 ฟุต | กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต
จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,900 บาท
2 | ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 | 33500 | อบต.เขาล้าน | กองคลัง
ลิ้นชัก จำนวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 6,700
บาท
3 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 | 12000 | อบต.เขาล้าน | กองคลัง
บาน จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000
บาท
29
(2) แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | ดำเนินการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | - เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน | 6000 | อบต.เขาล้าน | กองสาธารณสุขฯ
1 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000 บาท
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | ดำเนินการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน | - เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ | 40000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| สำนักงาน | งานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคาชุดละ 20,000
บาท จำนวน 2 เครื่อง
2 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม | - เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 8200 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank | พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
| Printer) | Printer) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 4,100 บาท
30
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | ดำเนินการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 | - เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด | 5000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| VA | 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท
4 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน | - เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ | 24000 | อบต.เขาล้าน | กองคลัง
| ประมวลผล แบบที่ 1 | งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาชุดละ
24,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
5 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | - เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด | 5700 | อบต.เขาล้าน | กองคลัง
1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 5,700 บาท
31
(2) แผนงานการศึกษา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | ดำเนินการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 | - เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด | 5000 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| VA | 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | ดำเนินการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม | - เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 4100 | อบต.เขาล้าน | สำนักปลัดฯ
| ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank | พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
| Printer) | Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 4,100 บาท
32
(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ.2567
|  | ดำเนินการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน | - เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ | 24000 | อบต.เขาล้าน | กองช่าง
| ประมวลผล แบบที่ 1 | งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผล
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 24,000 บาท
2 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | - เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค | 24000 | อบต.เขาล้าน | กองช่าง
สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 24,000 บาท
3 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | - เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีด | 4100 | อบต.เขาล้าน | กองช่าง
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน
1 เครื่อง
4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 | - เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด | 2500 | อบต.เขาล้าน | กองช่าง
| VA | 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท
แบบ ผด.02/1